## 프로젝트 WBS 마스터
프로젝트 마스터 WBS (Gantt 타임라인 연동)
마감기한: 2026-06-03 ¦ 프로젝트 팀원: 김하연, 정유진, 최지웅
[7 empty] | 6월 | [15 empty] | 7월
[7 empty] | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Final
ID | 단계 | 카테고리 타이틀 | 세부 내용 | R&R 담당 | 시작일 | 기간 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 기획 | 프로젝트 정의 | 서비스 개념 및 NSM(북극성 지표), KPI 설정 | 전원 공동 | 1 | 2
2 | 기획 | 데이터 설계 | 가설 검증을 위한 수집 데이터 항목 및 분석 방향 설계 | 전원 공동 | 2 | 2
3 | 데이터 수집 | 1팀: User Research | 주거 공백기 유저 대상 설문조사/인터뷰 설계 및 집행(3일) | 1팀 | 3 | 3
4 | 데이터 수집 | 데이터 설계 및 수집 | 소셜 미디어 크롤링 (자취방 불만, 중고 대여 키워드) | 1팀 | 4 | 4
4 | 데이터 수집 | 2팀: 데이터 수집 | 소셜 미디어 크롤링 (자취방 불만, 중고 대여 키워드) | 1팀 | 4 | 4
5 | 데이터 수집 | 2팀: 시장 및 타겟 분석 | 3C 분석, STP 전략 수립, 페르소나 정의 | 2팀 | 3 | 5
6 | 데이터 수집 | 2팀: 데이터 수집 | 대학 기숙사 수용률, 단기임대 수요 등 공공데이터 수집 | 2팀 | 4 | 4
7 | 분석 및 전략 | 1팀: 마케팅 기획 | 수집 데이터를 기반으로 한 Funnel 설계 및 SWOT 분석 | 1팀 | 7 | 5
8 | 분석 및 전략 | 2팀: 마케팅 기획 | 4P 믹스 전략 수립 및 상세 가격 정책 구체화 | 2팀 | 8 | 5
9 | 구축 및 제작 | 2팀: UX/UI 설계 | 서비스 화면 구조 정의 및 Wireframe 제작 | 2팀 | 12 | 4
10 | 구축 및 제작 | 2팀: 프로토타입 | A/B 테스트용 가짜 랜딩페이지 2종 제작 및 배포 | 2팀 | 15 | 6
11 | 구축 및 제작 | 2팀: 웹 환경 세팅 | 프로토타입 내 GTM 스크립트 삽입 및 GA4 이벤트 세팅 | 2팀 | 20 | 2
12 | 분석 및 전략 | 1팀: 캠페인 기획 | 매체 예산 배분을 위한 3P Media Mix 설계 및 광고 컨텐츠 기획 | 1팀 | 14 | 5
13 | 광고 캠페인 | 1팀: 캠페인 집행 | 메타(Meta) 타겟 광고 셋팅 및 실제 광고 집행 (2일 고정) | 1팀 | 21 | 2
14 | 결과 산출 | 1팀: 퍼포먼스 분석 | 메타 광고 인프라 지표 및 성과 분석 (CTR, CPC, CAC 예측) | 1팀 | 23 | 4
15 | 결과 산출 | 2팀: 로그 분석 | GA4로 수집된 A/B 테스트 전환율 비교 및 빅쿼리 연산 | 2팀 | 23 | 4
16 | 결과 공유 | 발표 자료 제작 | 데이터 기반 가설 검증 결과 도출 및 PPT 제작 | 새 팀 편성 | 26 | 4
17 | 결과 공유 | 발표 준비 | 발표 최종 리허설 및 자료 최종 점검 (마지막 3일 고정) | 새 팀 편성 | 40 | 3

## 파이널wbs
| 프로젝트 이름 | 팝콘
| 프로젝트 매니저 | 김하연
| 프로젝트 팀원 | 최지웅,이자영,정승환,강성웅,박지훈
| 마감기한 | 2026-07-22 |  |  |  |  | 6월 | [15 empty] | 7월
[7 empty] | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Final
ID | 단계 | 카테고리 타이틀 | 세부 내용 | R&R 담당 | 시작일 | 기간(일) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 기획 | 프로젝트 정의 | 문제정의 및 주제선정 | 전원 | 2026-06-15 | 1
2 | 데이터 수집 | 데이터 수집준비 | USER RESEARCH 설계 | 최지웅,이자영 | 2026-06-15 | 2
3 |  | 데이터 수집 | USER RESEARCH 진행(최소50명) | 최지웅,이자영 | 2026-06-16 | 3
4 |  | 데이터 분석 | 인사이트 도출 | 최지웅,이자영 | 2026-06-18 | 1
5 | 분석 및 전략수립 | 마케팅 분석 | FUNNEL, 3C | 김하연,정승환,강성웅,박지훈 | 2026-06-15 | 1
6 |  | 고객분석 | STP, PERSONA, JOURNEYMAP | 김하연,정승환,강성웅,박지훈 | 2026-06-16 | 1
7 |  | 마케팅 전략 수립 | SWOT, 4P | 전원 | 2026-06-17 | 1
8 | 데이터 수집 | 데이터 설계 | 수집 항목 설계 및 스키마 설정 | 전원 | 2026-06-17 | 1
9 |  | 크롤링 | 당근마켓,에타,중고나라,네이버,다방,다락 | 전원 | 2026-06-17 | 5
10 |  | 데이터 정제,전처리 | 클렌징 및 결측치 처리 | 전원 | 2026-06-21 | 2
11 |  | 데이터 병합 및 활용 | MySQL, Bigquery | 전원 | 2026-06-22 | 3
12 | 데이터 분석 | 데이터 해석 | EDA 기반 인사이트 도출 및 수집한 데이터 결과 공유 | 전원 | 2026-06-23 | 2
13 |  | 데이터 시각화 | Power BI, LookerStudio | 전원 | 2026-06-24 | 2
14 | 광고캠페인 | 전략 설계 | 분석 데이터 기반 캠페인 기획 | A팀 | 2026-06-26 | 1
15 |  | 콘텐츠 제작 | 분석 데이터 기반 광고포스터 제작 | A팀 | 2026-06-27 | 2
16 |  | 캠페인 운영 | 메타 픽셀 코드 설치 및 이벤트 설정 | A팀 | 2026-07-02 | 1
17 |  |  | 메타광고 세팅 및 집행 | A팀 | 2026-07-02 | 3
18 |  | 결과 산출 및 성과 분석 | 메타 광고보고서 및 A/B test결과 분석 | A팀 | 2026-07-05 | 2
19 | 프로토타입 | 프로토타입 제작 | UX 시나리오 설계 및 이벤트 정의 | B팀 | 2026-06-25 | 2
20 |  |  | Wire Frame 및 UI 제작 | B팀 | 2026-06-26 | 3
21 |  |  | 프로토타입 제작 및 배포 | B팀 | 2026-06-28 | 3
22 |  | 웹 환경 세팅 & 배포 | GA4 스니펫 설치 및 이벤트 설정 | B팀 | 2026-07-01 | 2
23 |  |  | 메타 픽셀 코드 설치 및 이벤트 설정 | B팀 | 2026-07-02 | 1
24 |  |  | 수집진행 | B팀 | 2026-07-02 | 3
25 |  | 결과분석 | GA4 분석 기반 인사이트 도출 | B팀 | 2026-07-05 | 2
26 | 결과정리 | 최종 결론 도출 | 결론 도출 및 가설 검증 | 전원 | 2026-07-07 | 1
27 |  |  | 발표 내용 최종 정리 | 전원 | 2026-07-07 | 1
28 | 자료준비 | 데이터 시각화 | Power BI, LookerStudio | 김하연,정승환, 최지웅 | 2026-07-08 | 4
29 |  | 발표 자료 제작 | figma 작업 | 박지훈, 이자영, 강성웅 | 2026-07-11 | 5
30 | 최종준비 | 발표준비 | 발표대본 | 정승환,김하연 | 2026-07-16 | 7
|  | A팀 | 이자영,강성웅
|  | B팀 | 김하연,최지웅,정승환